## WBS
IoT 기반 스마트 공유 주차 관리 구축
| PROJECT TITLE | 스마트 공유 주차 관리 구축팀 WBS
| Mentor | 김민호 멘토님
| PROJECT Members | 권오승, 김보연, 김은서, 김진석, 이소윤, 윤창섭, 홍민아
| Team NAME | Parking IoT
| PROJECT START DATE | 2020-05-18 | [11 empty] | Gantt Chart
 | time axis 2020-07-16 to 2021-03-12
WBS | 단계 | 테스크 | 상태 | 담당팀 | 담당자 | 시작일 | 실제 시작일 | 종료일 | 실제 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 | 주차면 감지 |  | - |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-30 |  | 11 | 14 | 2020-07-17 | 12.5%
1.1 | 분석 | 감지 센서 분석 | Processing | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-16 | 2 | 1 | 2020-07-17 | 100%
1.2 | 설계 | 초음파 센서 선정 | Processing | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1 |  |  | 0%
|  | 주차면 감지 기준 거리 결정 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-19 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 주차면 감지 시간 간격 결정 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-19 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 통신 방법을 결정 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 | 2020-07-18 |  | 2020-07-19 |  | 0 |  |  | 0%
1.3 | 개발 | 임베디드 보드와 초음파센서 간 통신 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 |  | 6 | 7 | 2020-07-20 | 0%
1.4 | 테스트 | 작동 원리 및 데이터 송수신 확인 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 |  | 6 | 7 | 2020-07-22 | 0%
1.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 인프라팀 |  | 2020-07-18 |  | 2020-07-18 |  | 0 | 0 | 2020-07-17 | 0%
2 | 카메라를 이용한 영상 수집 |  | - | 인프라팀 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-30 |  | 11 | 14 | 2020-07-19 | 25%
2.1 | 분석 | 카메라 필요기능 분석 | Processing | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-18 | 2020-07-16 | 2 | 2 | 2020-07-18 | 100%
2.2 | 설계 | 분석한 카메라 중 적합한 카메라 선정 | Processing | 인프라팀 | 김진석 윤창섭 | 2020-07-18 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-17 | 0 |  |  | 100%
|  | 영상 수신 방법 결정 | Not Started | 인프라팀 | 김진석 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-20 |  | 1 |  |  | 0%
|  | 차량당 IP카메라 갯수 선정 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-20 |  | 1 |  |  | 0%
|  | IP카메라 위치 선정 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-20 |  | 1 |  |  | 0%
2.3 | 개발 | 영상 수신 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-30 |  | 9 |  |  | 0%
2.4 | 테스트 | 영상 및 이미지 저장 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 |  | 0 |  |  | 0%
2.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 인프라팀 |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 2020-07-18 | 0%
3 | 수집된 영상데이터 분석 |  | - | 인프라팀 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-31 |  | 14 | 17 | 2020-07-14 | 0%
3.1 | 분석 | 영상처리 방법 결정 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-07-16 |  | 2020-07-20 |  | 3 | 4 | 2020-07-15 | 0%
|  | 문자 인식률 분석 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 김진석 | 2020-07-16 |  | 2020-07-20 |  | 3 |  |  | 0%
3.2 | 설계 | 인식률을 고려하면서 차량당 IP카메라 갯수 선정 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 김진석 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 |  | 6 | 7 | 2020-07-19 | 0%
|  | 인식률 고려하여 IP카메라 위치 선정 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 김진석 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 |  | 6 |  |  | 0%
|  | 스티커 인식 크기 및 방법 결정 | Not Started | 시스템팀 | 이소윤 | 2020-07-14 |  | 2020-07-26 |  | 9 |  |  | 0%
|  | 차량 번호판 인식 방법 결정 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 |  | 6 |  |  | 0%
3.3 | 개발 | OpenCV를 라즈베리파이에 설치 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 | 2020-07-20 |  | 2020-07-30 |  | 9 | 10 | 2020-07-19 | 0%
|  | 라즈베리파이에서 OpenCV로 번호판 인식 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-20 |  | 2020-07-30 |  | 9 |  |  | 0%
|  | 서버에서 OpenCV로 번호판 인식 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 홍민아 | 2020-07-14 |  | 2020-07-26 |  | 9 |  |  | 0%
|  | 장애인 차량 스티커 인식 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 이소윤 | 2020-07-14 |  | 2020-07-26 |  | 9 |  |  | 0%
|  | 다중 번호판 인식 위치정보 파악 | Not Started | 인프라팀 | 김진석 윤창섭 | 2020-07-20 |  | 2020-07-30 |  | 9 |  |  | 0%
3.4 | 테스트 | 번호판 및 스티커 데이터 출력 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 윤창섭 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 |  | 2 | 1 | 2020-07-29 | 0%
3.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 인프라팀 |  | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | 1 | 0 | 2020-07-30 | 0%
4 | 분석된 영상데이터 및 초음파센서로 입출차 시간 파악 |  | - | 인프라팀 |  | 2020-08-01 |  | 2020-08-12 |  | 8 | 11 | 2020-08-04 | 27.27%
4.1 | 분석 | 입출차 시간 측정 방법 분석 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-01 |  | 2020-08-01 |  | 0 | 0 | 2020-07-31 | 0%
|  | 차량 감지 방식 분석 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-01 |  | 2020-08-01 |  | 0 |  |  | 0%
4.2 | 설계 | 초음파 센서를 이용한 차량유무 파악 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 | 2020-08-02 |  | 2020-08-03 |  | 1 | 1 | 2020-08-01 | 0%
|  | 차량 입출차 감지방식 설계 | Not Started | 인프라팀 | 김진석 권오승 | 2020-08-02 |  | 2020-08-03 |  | 1 |  |  | 0%
4.3 | 개발 | Polling과 Event 고려한 차량 감지 방식 결정 | Processing | 인프라팀 | 윤창섭 | 2020-08-02 | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 1 |  |  | 100%
|  | Polling 방식으로 차량 이미지 수집 | Processing | 인프라팀 | 김진석 | 2020-08-02 | 2020-08-08 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 1 |  |  | 100%
|  | Event 방식으로 차량 이미지 수집 | Processing | 인프라팀 | 권오승 | 2020-08-02 | 2020-08-08 | 2020-08-04 | 2020-08-08 | 2 | 2 | 2020-08-04 | 100%
|  | 수집된 이미지에 TimeTag 삽입 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 권오승 | 2020-08-02 |  | 2020-08-04 |  | 2 |  |  | 0%
|  | 수집, 전송된 데이터를 기반으로 차량의 입출차 시간 파악 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 김은서 이소윤 홍민아 | 2020-08-04 |  | 2020-08-12 |  | 7 |  |  | 0%
4.4 | 테스트 | 주차면 감지기능과 연동 | Not Started | 인프라팀 | 윤창섭 | 2020-08-02 |  | 2020-08-06 |  | 4 | 4 | 2020-08-01 | 0%
4.2 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 인프라팀 |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 |  | 1 | 0 | 2020-08-06 | 0%
5 | 수집된 데이터를 서버로 전송한다, |  | - | 인프라팀 |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-23 |  | 11 | 16 | 2020-08-11 | 30%
5.1 | 분석 | 적합한 데이터 전송 방법 분석 | Processing | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 1 | 1 | 2020-08-08 | 100%
|  | 데이터 전송 방법 선정 | Processing | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 1 | 1 |  | 100%
5.2 | 설계 | 데이터 포맷 선정 | Processing | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 2020-08-08 | 1 | #REF! | #REF! | 100%
5.3 | 개발 | 사진 전송 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 6 | #REF! | #REF! | 0%
|  | 인식된 번호 전송 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 6 |  |  | 0%
|  | 차량유무 전송 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 |  | 6 |  |  | 0%
|  | 주차면 위치정보 전송 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 |  | 6 |  |  | 0%
|  | 시간정보 전송 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-13 |  | 2020-08-20 |  | 6 |  |  | 0%
5.4 | 테스트 | 데이터 송수신 테스트 | Not Started | 인프라팀 | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-08-20 |  | 2020-08-23 |  | 2 | 3 | 2020-08-19 | 0%
5.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 인프라팀 |  | 2020-08-23 |  | 2020-08-23 |  | 0 | 0 | 2020-08-22 | 0%
6 | 차량정보 분석 및 식별 |  | - | 시스템팀 |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-31 |  | 20 | 27 | 2020-08-09 | 20%
6.1 | 분석 | 서버로부터 데이터 수신 | Not Started | 시스템팀 | 이소윤 | 2020-08-22 |  | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 2020-08-21 | 0%
|  | 스티커 이미지: PNG or J PEG | Finish | 시스템팀 | 이소윤 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 차량번호, 차량위치, 차량유무 : TEXT | Finish | 시스템팀 | 이소윤 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 |  | 1 |  |  | 0%
|  |  | Not Started | 시스템팀 |  | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | 1 |  |  | 0%
6.2 | 설계 | 분석한 데이터로 입출차 시간 파악 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 김은서 이소윤 홍민아 | 2020-08-04 |  | 2020-08-12 |  | 7 |  |  | 0%
|  | 지정주차 구역 차량 식별 | Not Started | 시스템팀 | 이소윤 | 2020-08-09 |  | 2020-08-10 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0%
6.3 | 개발 | OpenCV를 이용해서 차량번호 식별 | Finish | 시스템팀 | 김보연 홍민아 | 2020-08-22 | 2020-07-18 | 2020-08-30 | 2020-07-18 | 5 |  |  | 100%
|  | OpenCV를 이용해서 스티커 인식 | Finish | 시스템팀 | 김은서 이소윤 | 2020-08-23 | 2020-07-20 | 2020-08-31 | 2020-07-20 | 6 | #REF! | #REF! | 100%
6.4 | 테스트 | 실제 주차 차량들에 적용 | Not Started | 시스템팀 | 이소윤 | 2020-08-22 |  | 2020-08-30 |  | 5 | 8 | 2020-08-21 | 0%
6.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 시스템팀 |  | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 |  | 1 | 0 | 2020-08-30 | 0%
7 | 데이터를 DB에 저장 |  | - | 시스템팀 |  | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 |  | 33 | 46 | 2020-07-30 | 30.77%
7.1 | 분석 | 데이터 정리 | Processing | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-22 |  | 2020-08-22 |  | 0 | 0 | 2020-08-21 | 0%
|  | 차량번호 및 장애인/전기 자동차 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-22 |  | 2020-08-22 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 차량 위치 수신 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-22 |  | 2020-08-22 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 차량 위치 수신 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-22 |  | 2020-08-22 |  | 0 |  |  | 0%
|  | 차량 유무 수신 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-22 |  | 2020-08-22 |  | 0 |  |  | 0%
7.2 | 설계 | 주차구역 DB 테이블 구축 | Finish | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-01 | 2020-09-08 | 2020-08-01 | 2020-09-11 | 0 |  |  | 100%
|  | 가용주차 DB 테이블 구축 | Finish | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-01 | 2020-09-08 | 2020-08-01 | 2020-09-11 | 0 |  |  | 100%
|  | 사용자/매니저 db 테이블 구축 | Finish |  |  |  | 2020-09-08 |  | 2020-09-11 |  |  |  | 100%
|  | 거주자 db 테이블 구축 | Finish | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-01 | 2020-09-08 | 2020-08-01 | 2020-09-11 | 0 |  |  | 100%
|  | 정기거주 차량에 대해 LOG화 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-23 |  | 2020-08-31 |  | 6 | #REF! | #REF! | 0%
7.3 | 개발 | mysql-php 연결 | Not Started
|  | mysql csv파일로 변환 후 R에 전송 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-01 | 2020-08-08 | 2020-08-01 | 2020-08-08 | 0 | #REF! | #REF! | 0%
7.4 | 테스트 | 실제 데이터로 정기 거주 차량 조회 | Not Started | 시스템팀 | 김은서 | 2020-08-23 |  | 2020-08-31 |  | 6 | 8 | 2020-08-22 | 0%
7.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 시스템팀 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0%
8 | 데이터를 분석한다. |  | - | 시스템팀 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-31 |  | 22 | 31 | 2020-07-31 | 0%
8.1 | 수집 | 정기 거주자 차량의 시간 패턴을 수집 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 | 2020-07-31 |  | 2020-08-09 |  | 6 | 9 | 2020-07-30 | 0%
8.2 | 분석 | R을 이용해 정기 거주자 차량의 시간 패턴을 분석 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 | 2020-08-09 |  | 2020-08-20 |  | 9 | #REF! | #REF! | 0%
8.3 | 저장 | 분석한 시간 패턴 DB에 저장 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 | 2020-08-21 |  | 2020-08-22 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0%
8.4 | 테스트 | 실제 주차 차량의 추이와 분석한 패턴 비교 | Not Started | 시스템팀 | 김보연 | 2020-08-23 |  | 2020-08-31 |  | 6 | 8 | 2020-08-22 | 0%
8.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 시스템팀 |  | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | 1 | 0 | 2020-08-24 | 0%
9 | 관리인 웹 페이지를 구축한다. |  | - | 시스템팀 |  | 2020-08-13 |  | 2020-09-18 |  | 27 | 36 | 2020-09-01 | 54.29%
9.1 | 분석 | 관리자용 페이지에 필요한 요소 분석 | Processing | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-08-13 | 2020-09-19 | 2020-08-18 |  | 4 | 5 | 2020-08-17 | 80%
9.2 | 설계 | ERD & DB 설계서 작성 | Processing | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-08-19 | 2020-09-19 | 2020-08-23 |  | 3 |  |  | 90%
|  | apache를 이용해 웹 서버 구축 | Processing | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-08-24 | 2020-09-19 | 2020-08-28 |  | 5 | #REF! | #REF! | 100%
9.3 | 개발 | php와 apache 연결 | Processing | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-08-29 | 2020-09-19 | 2020-09-02 |  | 3 |  |  | 100%
|  | UI 구성 | Processing | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-09-03 | 2020-09-19 | 2020-09-08 |  | 4 | #REF! | #REF! | 10%
9.4 | 테스트 | 애로사항 개선 | Not Started | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-09-09 |  | 2020-09-14 |  | 4 | 5 | 2020-09-08 | 0%
9.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 시스템팀 |  | 2020-09-15 |  | 2020-09-18 |  | 4 | 3 | 2020-09-14 | 0%
10 | 사용자 웹 페이지를 구축한다. |  | - | 시스템팀 |  | 2020-09-19 |  | 2020-10-28 |  | 28 | 39 | 2020-10-05 | 41.43%
10.1 | 분석 | 사용자 웹 페이지에 필요한 요소 분석 | Not Started | 시스템팀 | 홍민아, 이소윤 | 2020-09-19 |  | 2020-09-24 |  | 4 | 5 | 2020-09-24 | 100%
|  | layout 디자인 | Not Started | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-09-25 |  | 2020-09-30 |  | 4 |  |  | 0%
10.2 | 설계 | ERD & DB 설계서 작성 | Processing | 시스템팀 | 김보연 | 2020-10-01 |  | 2020-10-05 |  | 3 | #REF! | #REF! | 90%
10.3 | 개발 | 퍼블리싱 (HTML & CSS 코드 작성) | Not Started | 시스템팀 | 홍민아, 이소윤 | 2020-10-06 |  | 2020-10-13 |  | 6 |  |  | 0%
|  | apache 이용한 웹 개발 | Processing | 시스템팀 | 홍민아, 김은서 | 2020-10-14 |  | 2020-10-19 |  | 4 | #REF! | #REF! | 100%
10.4 | 테스트 | 애로사항 개선 | Not Started | 시스템팀 | 홍민아 | 2020-10-20 |  | 2020-10-23 |  | 4 | 3 | 2020-10-19 | 0%
10.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 시스템팀 |  | 2020-10-24 |  | 2020-10-28 |  | 3 | 4 | 2020-10-23 | 0%
11 | 데모 작품 설계 |  | - | 시스템팀 |  | 2020-08-10 |  | 2020-10-02 |  | 40 | 53 | 2020-08-10 | 0%
11.1 | 분석 | 필요한 재료 및 기자재 선정 | Not Started | 전체 | 전체 | 2020-08-10 |  | 2020-08-14 |  | 5 | 4 | 2020-08-09 | 0%
11.2 | 설계 | 데모 작품 규격과 배치 설계 | Not Started | 전체 | 전체 | 2020-09-03 |  | 2020-09-10 |  | 6 | #REF! | #REF! | 0%
11.3 | 개발 | 데모 작품 만들기 | Not Started | 전체 | 전체 | 2020-09-10 |  | 2020-09-24 |  | 11 | #REF! | #REF! | 0%
11.4 | 테스트 | 정상 작동 확인 | Not Started | 전체 | 전체 | 2020-09-24 |  | 2020-09-30 |  | 5 | 6 | 2020-09-23 | 0%
11.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 전체 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-02 |  | 3 | 2 | 2020-09-29 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:G17)
종료일 = MAX([종료일, row below]:I17)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])